## Sheet1
任务名称 | 预计开始时间 | 实际开始时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 完成状态 | 备注
项目启动 | 2014-04-22 |  | 2014-04-25
系统搭建 | 2014-04-22 |  | 2014-04-25 |  | 崔波 | 未启动 | 整个项目放在github上，能启动
数据库设计 | 2014-04-22 |  | 2014-04-25 |  |  | 未启动 | 包括er图，sql文件等
PDF内容展示分析（国外） | 2014-04-22 |  | 2014-04-25 |  |  | 未启动 | 包括页面展示的接口具体内容
PDF内容展示分析（人人，新浪） | 2014-04-22 |  | 2014-04-25 |  |  | 未启动 | 包括页面展示的接口具体内容
PDF内容展示分析（腾讯） | 2014-04-22 |  | 2014-04-25 |  |  | 未启动 | 包括页面展示的接口具体内容
网站应用申请 | 2014-04-22 |  | 2014-05-25 |  |  | 未启动
人人 |  |  |  |  | 崔波 | 未启动
新浪 |  |  |  |  | 胡克 | 未启动
腾讯 |  |  |  |  | 任伟 | 未启动
facebook |  |  |  |  | 李辉 | 未启动
instagram |  |  |  |  | 雷祥 | 未启动
网站静态页面 | 2014-04-28 |  | 2014-05-09
首页 |  |  |  |  | 崔波 | 未启动 | 中英文网站入口选择
社交网站入口选择页面 |  |  |  |  | 崔波 | 未启动
预览的社交网站PDF模板（人人） |  |  |  |  | 李辉 | 未启动
预览的社交网站PDF模板（新浪） |  |  |  |  | 李辉 | 未启动
预览的社交网站PDF模板（腾讯） |  |  |  |  | 李辉 | 未启动
预览的社交网站PDF模板（facebook） |  |  |  |  | 李辉 | 未启动
预览的社交网站PDF模板（instagram） |  |  |  |  | 李辉 | 未启动
注册 |  |  |  |  | 崔波 | 未启动
登录 |  |  |  |  | 崔波 | 未启动
订单一览 |  |  |  |  | 崔波 | 未启动
用户详细信息 |  |  |  |  | 崔波 | 未启动
绑定邮箱成功页面 |  |  |  |  | 崔波 | 未启动
绑定社交账号 |  |  |  |  | 崔波 | 未启动
功能实现 | 2014-04-28 |  | 2014-05-16 |  |  | 未启动
数据层接口及实现 | 2014-04-28 |  | 2014-04-30 |  | 崔波 | 未启动
注册 | 2014-04-22 |  | 2014-04-25 |  | 任伟 | 未启动 | 密码md5加密
登录 | 2014-04-22 |  | 2014-04-25 |  | 任伟 | 未启动
用户登录安全验证和权限控制 | 2014-04-22 |  | 2014-04-25 |  | 任伟 | 未启动
静态页面转PDF功能编写 | 2014-04-22 |  | 2014-04-25 |  | 雷祥 | 未启动
oAuth接口编写 | 2014-04-28 |  | 2014-04-30 |  | 胡克 | 未启动
抓取功能编写（人人） | 2014-05-04 |  | 2014-05-06 |  | 崔波 | 未启动
抓取功能编写（新浪） | 2014-05-04 |  | 2014-05-06 |  | 任伟 | 未启动
抓取功能编写（腾讯） | 2014-05-04 |  | 2014-05-06 |  | 胡克 | 未启动
抓取功能编写（facebook） | 2014-05-04 |  | 2014-05-06 |  | 李辉 | 未启动
抓取功能编写（instagram） | 2014-05-04 |  | 2014-05-06 |  | 胡克 | 未启动
信息在页面展示（人人） | 2014-05-07 |  | 2014-05-09 |  | 雷祥 | 未启动
信息在页面展示（新浪） | 2014-05-07 |  | 2014-05-09 |  | 崔波 | 未启动
信息在页面展示（腾讯） | 2014-05-07 |  | 2014-05-09 |  | 任伟 | 未启动
信息在页面展示（facebook） | 2014-05-07 |  | 2014-05-09 |  | 胡克 | 未启动
信息在页面展示（instagram） | 2014-05-07 |  | 2014-05-09 |  | 李辉 | 未启动
发送邮件功能编写 | 2014-04-22 |  | 2014-04-25 |  | 胡克 | 未启动
修改密码 | 2014-05-12 |  | 2014-05-16 |  | 任伟 | 未启动
忘记密码 | 2014-05-12 |  | 2014-05-16 |  | 任伟 | 未启动 | 发送邮件
订单一览 | 2014-05-12 |  | 2014-05-16 |  | 崔波 | 未启动
无效PDF删除 | 2014-05-12 |  | 2014-05-16 |  | 雷祥 | 未启动
支付功能实现 | 2014-05-12 |  | 2014-05-16 |  | 雷祥 | 未启动
整体测试 | 2014-05-19 |  | 2014-05-23 |  |  | 未启动
页面链接 | [5 empty] | 未启动
sql注入 | [5 empty] | 未启动
错误页面 | [5 empty] | 未启动
日志功能 | [5 empty] | 未启动